## Hoja1
TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE COMUNICACIÓN | FRECUENCIA | DESTINATARIOS | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FORMATO
Sesiones de Kick-off | Presentar el proyecto, sus objetivos y roles del equipo | Reuniones presenciales o virtuales | Al inicio del proyecto | Miembros del equipo del proyecto | Gerente de Proyecto | Presentación de Kick-off | Presentación o documento
Reuniones de Planificación | Discutir y definir los detalles del desarrollo del proyecto | Reuniones presenciales o virtuales | Al inicio y al final de cada fase de desarrollo | Equipo de Desarrollo, Gerente de Proyecto | Gerente de Proyecto | Actas de reunión y tareas asignadas | Documento o registro
Actualizaciones de Progreso | Informar sobre el progreso del desarrollo del proyecto | Correo electrónico o reuniones breves | Semanalmente | Equipo de Desarrollo, Gerente de Proyecto | Gerente de Proyecto | Informe de progreso | Correo electrónico o documento
Resolución de Problemas | Abordar y resolver problemas o desafíos en el desarrollo del proyecto | Sesiones de resolución de problemas | Según sea necesario | Equipo de Desarrollo, Gerente de Proyecto | Gerente de Proyecto | Registro de acciones y soluciones | Documento o informe
Revisiones de Código | Revisar y evaluar el código desarrollado por los miembros del equipo | Revisiones de código en línea o reuniones presenciales | Al finalizar cada etapa de desarrollo | Equipo de Desarrollo, Líder de Equipo | Líder de Equipo | Informe de revisión de código | Documento o informe
Pruebas de Calidad | Realizar pruebas para garantizar la calidad del desarrollo del proyecto | Plan de pruebas y reuniones de seguimiento | Antes de cada entrega o lanzamiento | Equipo de Desarrollo, Equipo de Pruebas | Equipo de Pruebas | Informe de pruebas y resultados | Documento o informe
Cambios en los Requerimientos | Comunicar y gestionar cambios en los requerimientos del proyecto | Correo electrónico o reuniones | Según sea necesario | Equipo de Desarrollo, Gerente de Proyecto | Gerente de Proyecto | Notificación de cambios y evaluación de impacto | Correo electrónico o documento
Documentación Técnica | Crear y mantener la documentación técnica del proyecto | Plataforma de documentación en línea o repositorio | A medida que se completa la documentación | A medida que se completa la documentación | Equipo de Desarrollo | Documentación técnica actualizada | Documento o plataforma en línea
Coordinación de Recursos | Coordinar y asignar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto | Reuniones de seguimiento o plataforma de gestión de proyectos | Semanalmente o según sea necesario | Equipo de Desarrollo, Gerente de Proyecto | Gerente de Proyecto | Registro de asignación de recursos | Documento o plataforma en línea
Evaluaciones de Desempeño | Evaluar el desempeño del equipo de desarrollo y proporcionar retroalimentación | Reuniones de evaluación de desempeño | Al final de cada fase o etapa importante | Equipo de Desarrollo, Gerente de Proyecto | Gerente de Proyecto | Evaluación de desempeño y retroalimentación | Documento o reunión